## Inicia
ADJUNTO IV - DOCUMENTACION TECNICA
INFORME DE INICIACION DE POZO
OPERADOR: | YPF
AREA (1): | Aguada de la Arena
PROVINCIA: | NEUQUEN
SIGLA | YPF.Nq.AdlA-1012(h)
NOMBRE DEL POZO: | Aguada de la Arena
CLASIFICACION (2): | D
FECHA DE INICIO (dd/mm/aa): | 2018-12-07
COMPAÑIA PERFORADORA: | Helmerich and Payne
EQUIPO A UTILIZAR: | 213 | 5734584.33 | 5734584.33
CAPACIDAD PERFORANTE (mts.): | 5500
| Chos Malal | Inchauspe | Posgar 94 | Posgar 94 (Grados)
COORDENADAS SUP N: | 5771240.08
COORDENADAS SUP E: | 2492438.26
Z: | 325.16
COORDENADAS FONDO N: | 5768720
COORDENADAS FONDO E: | 2492335
KOP PREVISTO EN ( TVD):
PROFUNDIDAD PROGRAMADA TRAMO HORIZONTAL (TVD): | 2700
TIEMPO ESTIMADO DE PERFORACION (días): | 30 | Incluye DTM
TOPE DE HORIZONTES CALCULADOS: | Formación | Tramo Horizontal Prof.en TVD
| Gr. Neuquén | 0
| Rayoso | 110
| Centenario | 840
| Mulichinco | 1610
| Quintuco | 1750
| Vaca Muerta | 2345
| PF (TVD) | 2700
PROGRAMA DE CONTROL GEOLOGICO: | Se tomaran muestras de cutting desde boca de pozo hasta profundidad final.
CORONAS | No se prevé.
PROGRAMA DE ENSAYOS DE FORMACION: | No se prevé.
PERFILAJES A REALIZAR: | GR - dual OBMI solo en la sección horizontal. GR-CBL-VDL en todos los tramos del pozo.
TIPO DE INYECCION: | 1° Tramo | Hasta | 610 | Base agua
| 2° Tramo | Desde | 610 | Emulsión inversa
Emulsión inversa hasta la profundidad final.
m MD
PROGRAMA DE TREPANOS: | 12 1/4" | Tramo Guía |  | 610
| 8 3/4" | Tramo Intermedia |  | 1800
| 6 1/8" | Tramo Aislación Horizontal |  | 5100
| GUIA | Csg 9 5/8" hasta |  | 610
PROGRAMA DE CAÑERIAS | INTERMEDIA | Csg 7" hasta |  | 1800
| AISLACION | Csg 5" hasta |  | 5100
OBJETIVOS Y OBSERVACIONES: | Perforar un pozo horizontal con objetivo Fm Vaca Muerta, evaluar productividad e incorporar reservas.
Notas:
(1) - Según Adjunto 1 - A ó B
(2) - CLASIFICACION DE POZOS
E: EXPLORACION
D: DESARROLLO
A: AVANZADA
S: SERVICIO

## 2
| ADJUNTO IV-c: INFORME FINAL DE POZO |  |  | YPF.Nq.AdlA-1012(h)
Notas:
|  | OPERADOR (2): | YPF |  |  | (1) - Según Adjunto 1-A para áreas de exploración
|  | CODIGO DE AREA (1): | ADLA |  |  | Adjunto 1 - B para exploración complementaria en condiciones de explotación.
|  | YACIMIENTO: | Aguada de la Arena |  |  | (2) - Según Adjunto 1 - E para áreas de exploración
|  | PROVINCIA: | NEUQUEN |  |  | Adjunto 1 - F para exploración complementaria en áreas de explotación
(3) - CLASIFICACION DE POZOS
E: EXPLORACION
|  | NOMBRE DEL POZO: | YPF.Nq.AdlA-1012(h) |  |  |  | D: DESARROLLO
|  | CLASIFICACION (3): | D |  |  |  | A: AVANZADA
|  | RESULTADOS (4): | G |  |  |  | S: SERVICIO
|  | CONDICION DEL POZO (5): | PG |  |  | (4) - RESULTADOS
P: PETROLIFERO
PERFORACION ORIGINAL |  |  | YPF.Nq.RDM-49PERFORACION ORIGINAL |  |  |  | G: GASIFERO
|  | INICIO (dd/mm/aa): | 2018-12-07 |  |  |  | I: IMPRODUCTIVO
|  | TERMINO (dd/mm/aa): | 2019-04-11 |  |  | (5) - CONDICION DEL POZO
|  | DIAS DE PERFORACION: | 125 |  |  |  | PLA: TAPONES Y ABANDONO
TERMINACION |  |  | YPF.Nq.RDM-49TERMINACION |  |  |  | JLA: CONSTRUCCIONES Y ABANDONO
|  | INICIO (dd/mm/aa): | 2020-12-17 |  |  |  | TLA: ABANDONO TEMPORARIO
|  | TERMINO (dd/mm/aa): | 2021-03-12 |  |  |  | PP: EN PRODUCCION DE PETROLEO
PG: EN PRODUCCION DE GAS
|  | FECHA DE ABANDONO (dd/mm/aa): | N/A |  |  |  | APE: ABANDONADO POR ESTERIL
PPR: PROD DE PETROLEO POR REC. SECUNDARIA
|  | COMPAÑÍA PERFORADORA: | HELMERICH & PAYNE ARG. DRILLING CO |  |  |  | APT: ABANDONADO POR RAZONES TECNICAS
|  | EQUIPO UTILIZADO: | H&P-213 |  |  |  | IN: EN INYECCION
|  | PROFUNDIDAD FINAL (m.b.b.p) | 5184
|  | PROFUNDIDAD VERTICAL VERDADERA (m.b.b.p): | 2719.42
|  | TEMPERATURA DE FONDO (ºC): | -
|  | X: | 5771240.08
| COORDENADAS DE SUPERFICIE | Y: | 2492438.26
|  | Z (m.s.n.m): | 325.16
| COORDENADAS DE FONDO | X: | 5768732.3374
|  | Y: | 2492491.159
|  | MAXIMA DESVIACION: | 92.68
|  | PROFUNDIDAD DE LA MAXIMA DESVIACION (m.b.b.p): | 3551.9
INYECCION |  |  | 1° | 2° | 3°
|  | TIPO: | AGUA-BENTONITA | EMULSION INVER-OIL
|  | DENSIDAD (g/lts): | 1400 | 1130
|  | VISCOSIDAD (cp): | 58 | 42
|  | PH: | 9 | 10
|  | AGUA FILTRADA (cc/30min): | - | 25
TREPANOS |  |  | 1° | 2° | 3°
TIPO:
DIAMETRO (mm):
CAÑERIAS |  |  | 1° | 2° | 3°
|  | TIPO: | SIN COSTURA | SIN COSTURA | SIN COSTURA
|  | DIAMETRO (mm): | 244.47 | 177.8 | 127
|  | PESO (kg/mts): | 36 | 26 | 21.4
|  | GRADO: | K-55 | N-80 | P-110
|  | TIPO DE CUPLA: | BTC | LTC | Wedge-625
|  | DESDE (m.b.b.p): | 0 | 0 | 0
|  | HASTA (m.b.b.p.): | 613.55 | 1791.97 | 5172.02
|  | PROFUNDIDAD DEL ZAPATO (m.b.b.p.): | 612.51 | 1791.51 | 5171.44
|  | CUPLA FLOTANTE (m.b.b.p.): | 599.58 | 1762.1 | 5142.18
|  | CUPLA DE CEMENTACION POR ETAPAS (m.b.b.p.): | - | - | 5112.95 | DISPOSITIVO - ETAPAS MULTIPLES
|  | OTROS (m.b.b.p.): | GUÍA | INTERMEDIA | AISLACIÓN
DATOS DE CEMENTACION |  |  | 1° | 2° | 3°
|  | TIPO DE CEMENTO | Primary - G | Primary - G | Primary - G
|  | DENSIDAD (g/lts): | 1318 | 1318 | 1977
|  | VOLUMEN (m3): | 4.77 | 4.77 | 7.95
|  | PRESION FINAL (Kg/cm2): | - | - | -
|  | HORAS DE FRAGÜE: | 5 | 8 | 8
|  | TOPE DEL CEMENTO CALCULADO (m.b.b.p.): | - | - | -
|  | TOPE DEL CEMENTO REAL (m.b.b.p.): | - | - | -
|  | OTRAS CEMENTACIONES (m.b.b.p.): | - | - | -
|  | OBSERVACIONES: | FASE GUÍA | FASE INTERMEDIA | FASE AISLACIÓN

## 3
|  | ADJUNTO IV-c: INFORME FINAL DE POZO |  |  | YPF.Nq.AdlA-1012(h)
MEDICIONES DE DESVIACION
TIPO DE INSTRUMENTO:
Profundidad (m) | Inclinación (deg) | Azimut (deg) | TVD (m) | Norte (m) | Este (m) | SPP (deg/30m)
0 | 0 | 359.9995 | 0 | 5771240.0885 | 2492438.2606 | 0
122.902 | 0.088 | 59.04 | 122.902 | 5771240.137 | 2492438.3415 | 0.021481
245.804 | 0.176 | 59.04 | 245.8036 | 5771240.2827 | 2492438.5843 | 0.021481
368.706 | 0.264 | 59.04 | 368.7047 | 5771240.5255 | 2492438.989 | 0.021481
491.608 | 0.352 | 59.04 | 491.6049 | 5771240.8653 | 2492439.5555 | 0.021481
614.51 | 0.44 | 59.04 | 614.504 | 5771241.3023 | 2492440.2839 | 0.021481
622.195 | 0.45909 | 62.8019 | 622.1887 | 5771241.3316 | 2492440.3366 | 0.13719
629.88 | 0.48 | 66.25 | 629.8735 | 5771241.3586 | 2492440.3935 | 0.13719
639.59 | 1.2971 | 76.0679 | 639.5822 | 5771241.4015 | 2492440.5374 | 2.5589
649.3 | 2.1229 | 78.2781 | 649.2878 | 5771241.4645 | 2492440.8201 | 2.5589
659.01 | 2.95 | 79.25 | 658.9882 | 5771241.5476 | 2492441.2417 | 2.5589
666.13 | 3.8719 | 72.4778 | 666.0956 | 5771241.6542 | 2492441.651 | 4.2328
673.25 | 4.8269 | 68.3419 | 673.195 | 5771241.8371 | 2492442.1586 | 4.2328
680.37 | 5.7987 | 65.5789 | 680.2843 | 5771242.0964 | 2492442.7646 | 4.2328
687.49 | 6.78 | 63.61 | 687.3614 | 5771242.4319 | 2492443.4686 | 4.2328
694.81 | 8.1225 | 62.0498 | 694.6194 | 5771242.8663 | 2492444.3125 | 5.5638
702.13 | 9.4693 | 60.9303 | 701.8532 | 5771243.4013 | 2492445.2956 | 5.5638
709.45 | 10.8188 | 60.0876 | 709.0586 | 5771244.0365 | 2492446.4174 | 5.5638
716.77 | 12.17 | 59.43 | 716.2316 | 5771244.7715 | 2492447.6773 | 5.5638
724.06 | 13.1275 | 59.43 | 723.3446 | 5771245.5834 | 2492449.0517 | 3.9403
731.35 | 14.085 | 59.43 | 730.4299 | 5771246.4556 | 2492450.5283 | 3.9403
738.64 | 15.0425 | 59.43 | 737.4856 | 5771247.3879 | 2492452.1066 | 3.9403
745.93 | 16 | 59.43 | 744.5097 | 5771248.38 | 2492453.7862 | 3.9403
760.44 | 15.8535 | 58.6173 | 758.4627 | 5771250.4292 | 2492457.2 | 0.55171
774.95 | 15.71 | 57.79 | 772.4258 | 5771252.5083 | 2492460.5541 | 0.55171
789.225 | 15.5883 | 56.9315 | 786.1716 | 5771254.585 | 2492463.7966 | 0.54978
803.5 | 15.47 | 56.06 | 799.9255 | 5771256.6945 | 2492466.9834 | 0.54978
812.9333 | 14.8773 | 56.7979 | 809.0299 | 5771258.0601 | 2492469.0405 | 1.9823
822.3667 | 14.2872 | 57.5954 | 818.1594 | 5771259.347 | 2492471.0365 | 1.9823
831.8 | 13.7 | 58.46 | 827.3127 | 5771260.5552 | 2492472.9714 | 1.9823
838.765 | 12.7676 | 59.4378 | 834.0927 | 5771261.378 | 2492474.337 | 4.13
845.73 | 11.8394 | 60.5665 | 840.8977 | 5771262.1204 | 2492475.6221 | 4.13
852.695 | 10.9164 | 61.8837 | 847.7257 | 5771262.7824 | 2492476.826 | 4.13
859.66 | 10 | 63.44 | 854.5749 | 5771263.3636 | 2492477.9486 | 4.13
866.5775 | 8.93 | 63.4609 | 861.3982 | 5771263.872 | 2492478.9662 | 4.6404
873.495 | 7.86 | 63.4874 | 868.2415 | 5771264.3231 | 2492479.8698 | 4.6404
880.4125 | 6.79 | 63.5222 | 875.1024 | 5771264.7165 | 2492480.6591 | 4.6404
887.33 | 5.72 | 63.57 | 881.9786 | 5771265.0523 | 2492481.3339 | 4.6404
896.61 | 5.628 | 59.7938 | 891.2132 | 5771265.4871 | 2492482.1413 | 1.2428
905.89 | 5.561 | 55.9098 | 900.449 | 5771265.968 | 2492482.9069 | 1.2428
915.17 | 5.52 | 51.95 | 909.6857 | 5771266.4952 | 2492483.6307 | 1.2428
925.8 | 5.0314 | 58.594 | 920.2707 | 5771267.0532 | 2492484.4312 | 2.2055
936.43 | 4.6237 | 66.5298 | 930.8631 | 5771267.4668 | 2492485.2221 | 2.2055
947.06 | 4.32 | 75.78 | 941.4609 | 5771267.7357 | 2492486.0032 | 2.2055
957.46 | 3.3933 | 75.8406 | 951.8372 | 5771267.9073 | 2492486.6813 | 2.6731
967.86 | 2.4667 | 75.9466 | 962.2235 | 5771268.0369 | 2492487.1969 | 2.6731
978.26 | 1.54 | 76.18 | 972.617 | 5771268.1246 | 2492487.5497 | 2.6731
987.75 | 0.74347 | 75.6121 | 982.1051 | 5771268.1704 | 2492487.7332 | 2.5182
997.24 | 0.055147 | 271.6791 | 991.5948 | 5771268.1858 | 2492487.7882 | 2.5182
1006.73 | 0.85 | 257.67 | 1001.0845 | 5771268.1709 | 2492487.7149 | 2.5182
1020.55 | 0.90429 | 260.0886 | 1014.9028 | 5771268.1303 | 2492487.5073 | 0.14262
1034.37 | 0.96 | 262.23 | 1028.721 | 5771268.0958 | 2492487.2852 | 0.14262
1048.125 | 0.88842 | 265.3899 | 1042.4742 | 5771268.0717 | 2492487.0647 | 0.1916
1061.88 | 0.82 | 269.09 | 1056.2277 | 5771268.0616 | 2492486.86 | 0.1916
1075.92 | 0.77983 | 270.2332 | 1070.2663 | 5771268.0603 | 2492486.664 | 0.09236
1089.96 | 0.74 | 271.5 | 1084.3051 | 5771268.0631 | 2492486.4779 | 0.09236
1106.875 | 0.73994 | 272.25 | 1101.2187 | 5771268.0703 | 2492486.2595 | 0.017179
1123.79 | 0.74 | 273 | 1118.1323 | 5771268.0803 | 2492486.0413 | 0.017179
1136.85 | 0.59996 | 272.4787 | 1131.1914 | 5771268.0876 | 2492485.8888 | 0.32199
1149.91 | 0.46 | 271.64 | 1144.2508 | 5771268.0921 | 2492485.7681 | 0.32199
1164.515 | 0.53909 | 267.7817 | 1158.8553 | 5771268.0911 | 2492485.6408 | 0.17646
1179.12 | 0.62 | 264.92 | 1173.4595 | 5771268.0815 | 2492485.4935 | 0.17646
1193.28 | 0.57148 | 270.7802 | 1187.6187 | 5771268.0756 | 2492485.3465 | 0.16489
1207.44 | 0.53 | 277.64 | 1201.7781 | 5771268.0853 | 2492485.211 | 0.16489
1221.63 | 0.51499 | 277.9701 | 1215.9675 | 5771268.1029 | 2492485.0828 | 0.032363
1235.82 | 0.5 | 278.32 | 1230.1569 | 5771268.1207 | 2492484.9584 | 0.032363
1245.6433 | 0.15192 | 311.9658 | 1239.9801 | 5771268.1356 | 2492484.9063 | 1.1694
1255.4667 | 0.29896 | 64.0512 | 1249.8034 | 5771268.1555 | 2492484.9197 | 1.1694
1265.29 | 0.67 | 76.18 | 1259.6264 | 5771268.1804 | 2492484.9985 | 1.1694
1279.54 | 0.81491 | 75.1611 | 1273.8752 | 5771268.2263 | 2492485.1773 | 0.30633
1293.79 | 0.96 | 74.45 | 1288.1235 | 5771268.2842 | 2492485.3903 | 0.30633
1308.115 | 0.80256 | 70.7778 | 1302.4468 | 5771268.3494 | 2492485.6006 | 0.35013
1322.44 | 0.65 | 65.35 | 1316.7706 | 5771268.4164 | 2492485.7692 | 0.35013
1336.93 | 0.62565 | 55.735 | 1331.2597 | 5771268.4952 | 2492485.9093 | 0.22697
1351.42 | 0.62 | 45.65 | 1345.7489 | 5771268.5945 | 2492486.0307 | 0.22697
1365.925 | 0.56199 | 54.4501 | 1360.2531 | 5771268.6907 | 2492486.1447 | 0.22245
1380.43 | 0.52 | 64.96 | 1374.7574 | 5771268.76 | 2492486.2622 | 0.22245
1394.845 | 0.49948 | 62.4593 | 1389.1719 | 5771268.8167 | 2492486.3772 | 0.062973
1409.26 | 0.48 | 59.75 | 1403.5863 | 5771268.8762 | 2492486.4851 | 0.062973
1423.76 | 0.43565 | 52.3958 | 1418.0859 | 5771268.9404 | 2492486.5812 | 0.15214
1438.26 | 0.4 | 43.56 | 1432.5855 | 5771269.0107 | 2492486.6598 | 0.15214
1447.8667 | 0.11156 | 63.9258 | 1442.1921 | 5771269.0391 | 2492486.6913 | 0.93046
1457.4733 | 0.20602 | 201.4193 | 1451.7987 | 5771269.0272 | 2492486.6934 | 0.93046
1467.08 | 0.5 | 210.09 | 1461.4052 | 5771268.9748 | 2492486.6661 | 0.93046
1481.545 | 0.63473 | 207.9982 | 1475.8695 | 5771268.8495 | 2492486.5968 | 0.28265
1496.01 | 0.77 | 206.64 | 1490.3334 | 5771268.6918 | 2492486.5156 | 0.28265
1510.33 | 0.66949 | 208.5583 | 1504.6522 | 5771268.5324 | 2492486.4325 | 0.2165
1524.65 | 0.57 | 211.15 | 1518.9714 | 5771268.3979 | 2492486.3556 | 0.2165
1539.05 | 0.54179 | 217.0931 | 1533.3707 | 5771268.2823 | 2492486.2775 | 0.13365
1553.45 | 0.52 | 223.61 | 1547.7701 | 5771268.1807 | 2492486.1914 | 0.13365
1567.935 | 0.46475 | 210.3127 | 1562.2546 | 5771268.0824 | 2492486.1164 | 0.26207
1582.42 | 0.44 | 194.54 | 1576.7391 | 5771267.9778 | 2492486.0728 | 0.26207
1596.985 | 0.36121 | 207.5564 | 1591.3038 | 5771267.883 | 2492486.0375 | 0.24695
1611.55 | 0.31 | 226.2 | 1605.8685 | 5771267.815 | 2492485.9878 | 0.24695
1625.995 | 0.40511 | 237.5809 | 1620.3133 | 5771267.7606 | 2492485.9165 | 0.2456
1640.44 | 0.51 | 244.47 | 1634.7578 | 5771267.7055 | 2492485.8154 | 0.2456
1654.76 | 0.38961 | 251.4647 | 1649.0774 | 5771267.6626 | 2492485.7117 | 0.27674
1669.08 | 0.28 | 264.28 | 1663.3971 | 5771267.6436 | 2492485.6307 | 0.27674
1683.56 | 0.32135 | 244.825 | 1677.8769 | 5771267.6228 | 2492485.5588 | 0.22681
1698.04 | 0.39 | 230.99 | 1692.3566 | 5771267.5745 | 2492485.4838 | 0.22681
1712.495 | 0.34366 | 221.267 | 1706.8113 | 5771267.511 | 2492485.4169 | 0.16073
1726.95 | 0.31 | 209 | 1721.2661 | 5771267.4442 | 2492485.3694 | 0.16073
1741.885 | 0.25542 | 221.9591 | 1736.2009 | 5771267.3841 | 2492485.3275 | 0.16821
1756.82 | 0.22 | 240.38 | 1751.1358 | 5771267.3452 | 2492485.2804 | 0.16821
1767.39 | 0.27999 | 239.8336 | 1761.7057 | 5771267.3221 | 2492485.2404 | 0.1704
1777.96 | 0.34 | 239.48 | 1772.2755 | 5771267.2932 | 2492485.191 | 0.1704
1784.6 | 0.33488 | 240.9724 | 1778.9154 | 5771267.2738 | 2492485.1571 | 0.045948
1791.24 | 0.33 | 242.51 | 1785.5553 | 5771267.2556 | 2492485.1232 | 0.045948
1805.54 | 0.35432 | 246.3103 | 1799.8551 | 5771267.2188 | 2492485.0462 | 0.069762
1819.84 | 0.38 | 249.61 | 1814.1548 | 5771267.1845 | 2492484.9612 | 0.069762
1834.12 | 0.39267 | 243.1425 | 1828.4344 | 5771267.1459 | 2492484.8732 | 0.095346
1848.4 | 0.41 | 237.15 | 1842.7141 | 5771267.0961 | 2492484.7866 | 0.095346
1862.755 | 0.31353 | 233.0942 | 1857.0688 | 5771267.0446 | 2492484.712 | 0.20847
1877.11 | 0.22 | 225.52 | 1871.4236 | 5771267.0018 | 2492484.661 | 0.20847
1891.665 | 0.20105 | 183.6199 | 1885.9786 | 5771266.9567 | 2492484.6394 | 0.31244
1906.22 | 0.28 | 151.97 | 1900.5334 | 5771266.8998 | 2492484.6545 | 0.31244
1920.455 | 0.25867 | 157.3408 | 1914.7683 | 5771266.8395 | 2492484.6832 | 0.06961
1934.69 | 0.24 | 163.61 | 1929.0031 | 5771266.7812 | 2492484.704 | 0.06961
1949.14 | 0.23261 | 222.9037 | 1943.453 | 5771266.7307 | 2492484.6926 | 0.48553
1963.59 | 0.4 | 253.96 | 1957.9028 | 5771266.6953 | 2492484.6242 | 0.48553
1978.115 | 0.26203 | 222.1399 | 1972.4276 | 5771266.6566 | 2492484.5532 | 0.46433
1992.64 | 0.28 | 173.27 | 1986.9524 | 5771266.5967 | 2492484.535 | 0.46433
2006.93 | 0.34108 | 236.5702 | 2001.2423 | 5771266.5386 | 2492484.5036 | 0.69284
2021.22 | 0.61 | 260.78 | 2015.5318 | 5771266.503 | 2492484.393 | 0.69284
2035.675 | 0.52459 | 262.7032 | 2029.9861 | 5771266.4823 | 2492484.2514 | 0.18159
2050.13 | 0.44 | 265.37 | 2044.4406 | 5771266.4694 | 2492484.1305 | 0.18159
2064.6 | 0.49358 | 275.7508 | 2058.9101 | 5771266.4712 | 2492484.0131 | 0.20712
2079.07 | 0.56 | 283.89 | 2073.3795 | 5771266.4944 | 2492483.8824 | 0.20712
2093.435 | 0.55999 | 283.545 | 2087.7438 | 5771266.5277 | 2492483.7461 | 0.0070419
2107.8 | 0.56 | 283.2 | 2102.1081 | 5771266.5601 | 2492483.6095 | 0.0070419
2122.33 | 0.5474 | 288.6684 | 2116.6374 | 5771266.5986 | 2492483.4746 | 0.11212
2136.86 | 0.54 | 294.34 | 2131.1668 | 5771266.649 | 2492483.3464 | 0.11212
2151.3 | 0.47493 | 271.2733 | 2145.6062 | 5771266.6784 | 2492483.2246 | 0.4419
2165.74 | 0.5 | 246.24 | 2160.0457 | 5771266.6543 | 2492483.1071 | 0.4419
2180.025 | 0.66902 | 250.2527 | 2174.33 | 5771266.601 | 2492482.9716 | 0.36501
2194.31 | 0.84 | 252.64 | 2188.6137 | 5771266.5416 | 2492482.7931 | 0.36501
2208.71 | 0.80495 | 253.2713 | 2203.0122 | 5771266.481 | 2492482.5955 | 0.075427
2223.11 | 0.77 | 253.96 | 2217.4109 | 5771266.4252 | 2492482.4057 | 0.075427
2237.565 | 0.65958 | 255.689 | 2231.8647 | 5771266.3778 | 2492482.2317 | 0.23347
2252.02 | 0.55 | 258.11 | 2246.3189 | 5771266.3429 | 2492482.0832 | 0.23347
2266.385 | 0.50817 | 226.3962 | 2260.6834 | 5771266.2848 | 2492481.9696 | 0.60963
2280.75 | 0.62 | 198.6 | 2275.0477 | 5771266.1672 | 2492481.8987 | 0.60963
2295.08 | 0.50863 | 201.9748 | 2289.377 | 5771266.0347 | 2492481.8501 | 0.24322
2309.41 | 0.4 | 207.21 | 2303.7065 | 5771265.9312 | 2492481.8035 | 0.24322
2323.63 | 0.53106 | 198.1905 | 2317.9261 | 5771265.8245 | 2492481.7602 | 0.31596
2337.85 | 0.67 | 192.82 | 2332.1453 | 5771265.6808 | 2492481.7212 | 0.31596
2352.125 | 0.61389 | 200.2395 | 2346.4194 | 5771265.5277 | 2492481.6762 | 0.21053
2366.4 | 0.57 | 208.97 | 2360.6936 | 5771265.3938 | 2492481.6154 | 0.21053
2380.7 | 0.65215 | 215.0671 | 2374.9928 | 5771265.265 | 2492481.5341 | 0.21956
2395 | 0.74 | 219.76 | 2389.2918 | 5771265.1274 | 2492481.4283 | 0.21956
2409.535 | 0.88844 | 228.0369 | 2403.8253 | 5771264.9799 | 2492481.2845 | 0.39014
2424.07 | 1.05 | 233.86 | 2418.3582 | 5771264.826 | 2492481.0932 | 0.39014
2438.29 | 0.96752 | 227.2858 | 2432.576 | 5771264.6677 | 2492480.8997 | 0.29956
2452.51 | 0.9 | 219.61 | 2446.7941 | 5771264.5002 | 2492480.7403 | 0.29956
2466.87 | 0.97448 | 221.6347 | 2461.1522 | 5771264.3221 | 2492480.5873 | 0.17026
2481.23 | 1.05 | 223.37 | 2475.51 | 5771264.1352 | 2492480.4158 | 0.17026
2496.2 | 0.85711 | 231.3556 | 2490.4779 | 5771263.9655 | 2492480.2342 | 0.46852
2511.17 | 0.69 | 243.56 | 2505.4465 | 5771263.8555 | 2492480.066 | 0.46852
2518.3675 | 2.1663 | 198.8506 | 2512.6418 | 5771263.7074 | 2492479.9832 | 7.2726
2525.565 | 3.8728 | 191.6448 | 2519.829 | 5771263.3406 | 2492479.8902 | 7.2726
2532.7625 | 5.6029 | 188.8612 | 2527.0017 | 5771262.7553 | 2492479.787 | 7.2726
2539.96 | 7.34 | 187.39 | 2534.153 | 5771261.9521 | 2492479.6738 | 7.2726
2547.015 | 8.5875 | 187.5189 | 2541.1399 | 5771260.983 | 2492479.5469 | 5.3051
2554.07 | 9.835 | 187.6152 | 2548.1037 | 5771259.8635 | 2492479.3981 | 5.3051
2561.125 | 11.0825 | 187.6901 | 2555.0414 | 5771258.5943 | 2492479.2275 | 5.3051
2568.18 | 12.33 | 187.75 | 2561.9495 | 5771257.1759 | 2492479.0352 | 5.3051
2573.864 | 14.0844 | 186.4954 | 2567.483 | 5771255.8873 | 2492478.8751 | 9.3819
2579.548 | 15.8439 | 185.5141 | 2572.974 | 5771254.4277 | 2492478.7223 | 9.3819
2585.232 | 17.6069 | 184.7247 | 2578.4173 | 5771252.7985 | 2492478.5769 | 9.3819
2590.916 | 19.3725 | 184.075 | 2583.8077 | 5771251.0013 | 2492478.4391 | 9.3819
2596.6 | 21.14 | 183.53 | 2589.14 | 5771249.0378 | 2492478.309 | 9.3819
2603.795 | 22.0846 | 182.9187 | 2595.8291 | 5771246.3919 | 2492478.1602 | 4.0489
2610.99 | 23.0313 | 182.3552 | 2602.4736 | 5771243.6347 | 2492478.0335 | 4.0489
2618.185 | 23.9798 | 181.8339 | 2609.0715 | 5771240.7671 | 2492477.9289 | 4.0489
2625.38 | 24.93 | 181.35 | 2615.6209 | 5771237.7897 | 2492477.8464 | 4.0489
2631.196 | 26.422 | 181.3259 | 2620.8625 | 5771235.2705 | 2492477.7875 | 7.6962
2637.012 | 27.914 | 181.3041 | 2626.0367 | 5771232.6157 | 2492477.7266 | 7.6962
2642.828 | 29.406 | 181.2844 | 2631.1399 | 5771229.827 | 2492477.6636 | 7.6962
2648.644 | 30.898 | 181.2665 | 2636.1689 | 5771226.9065 | 2492477.5986 | 7.6962
2654.46 | 32.39 | 181.25 | 2641.12 | 5771223.856 | 2492477.5316 | 7.6962
2661.6875 | 34.0748 | 181.3742 | 2647.1653 | 5771219.8963 | 2492477.4408 | 6.9992
2668.915 | 35.7598 | 181.488 | 2653.0915 | 5771215.7607 | 2492477.3374 | 6.9992
2676.1425 | 37.4449 | 181.5929 | 2658.8935 | 5771211.453 | 2492477.2215 | 6.9992
2683.37 | 39.13 | 181.69 | 2664.5662 | 5771206.9768 | 2492477.0932 | 6.9992
2689.192 | 40.5793 | 181.4669 | 2669.0355 | 5771203.2473 | 2492476.9905 | 7.5041
2695.014 | 42.0289 | 181.2565 | 2673.409 | 5771199.4057 | 2492476.8993 | 7.5041
2700.836 | 43.479 | 181.0577 | 2677.6838 | 5771195.4543 | 2492476.8196 | 7.5041
2706.658 | 44.9293 | 180.8692 | 2681.8572 | 5771191.3958 | 2492476.7514 | 7.5041
2712.48 | 46.38 | 180.69 | 2685.9266 | 5771187.2327 | 2492476.6948 | 7.5041
2718.164 | 47.9712 | 180.453 | 2689.7902 | 5771183.0642 | 2492476.6534 | 8.448
2723.848 | 49.5628 | 180.2276 | 2693.5365 | 5771178.7898 | 2492476.6281 | 8.448
2729.532 | 51.1548 | 180.0126 | 2697.1627 | 5771174.413 | 2492476.619 | 8.448
2735.216 | 52.7472 | 179.8071 | 2700.6658 | 5771169.9371 | 2492476.6261 | 8.448
2740.9 | 54.34 | 179.61 | 2704.0432 | 5771165.3656 | 2492476.6495 | 8.448
2746.59 | 56.3035 | 179.8035 | 2707.2805 | 5771160.6867 | 2492476.6733 | 10.3862
2752.28 | 58.2673 | 179.9883 | 2710.3555 | 5771155.8995 | 2492476.6819 | 10.3862
2757.97 | 60.2313 | 180.1654 | 2713.2647 | 5771151.0098 | 2492476.6753 | 10.3862
2763.66 | 62.1955 | 180.3357 | 2716.0046 | 5771146.0232 | 2492476.6534 | 10.3862
2769.35 | 64.16 | 180.5 | 2718.5719 | 5771140.9458 | 2492476.6163 | 10.3862
2775.048 | 65.8199 | 180.4245 | 2720.9808 | 5771135.7824 | 2492476.5747 | 8.747
2780.746 | 67.4799 | 180.3509 | 2723.2391 | 5771130.5514 | 2492476.5393 | 8.747
2786.444 | 69.1399 | 180.2791 | 2725.345 | 5771125.2571 | 2492476.5102 | 8.747
2792.142 | 70.7999 | 180.2088 | 2727.2965 | 5771119.904 | 2492476.4875 | 8.747
2797.84 | 72.46 | 180.14 | 2729.0922 | 5771114.4965 | 2492476.471 | 8.747
2803.72 | 74.3551 | 180.4911 | 2730.7713 | 5771108.8617 | 2492476.4399 | 9.8199
2809.6 | 76.2507 | 180.8358 | 2732.263 | 5771103.1748 | 2492476.374 | 9.8199
2815.48 | 78.1467 | 181.1749 | 2733.5658 | 5771097.4421 | 2492476.2733 | 9.8199
2821.36 | 80.0432 | 181.5094 | 2734.6781 | 5771091.6701 | 2492476.138 | 9.8199
2827.24 | 81.94 | 181.84 | 2735.5988 | 5771085.8654 | 2492475.9683 | 9.8199
2833.036 | 83.4597 | 181.5231 | 2736.3352 | 5771080.119 | 2492475.7996 | 8.0325
2838.832 | 84.9796 | 181.208 | 2736.919 | 5771074.3543 | 2492475.6622 | 8.0325
2844.628 | 86.4996 | 180.8945 | 2737.3495 | 5771068.5755 | 2492475.5562 | 8.0325
2850.424 | 88.0198 | 180.582 | 2737.6266 | 5771062.7867 | 2492475.4816 | 8.0325
2856.22 | 89.54 | 180.27 | 2737.75 | 5771056.9924 | 2492475.4385 | 8.0325
2865.66 | 89.7966 | 181.2 | 2737.8047 | 5771047.5534 | 2492475.3174 | 3.066
2875.1 | 90.0533 | 182.13 | 2737.817 | 5771038.1175 | 2492475.0431 | 3.066
2884.54 | 90.31 | 183.06 | 2737.7871 | 5771028.6874 | 2492474.6157 | 3.066
2895.7667 | 90.1867 | 182.2633 | 2737.7384 | 5771017.473 | 2492474.0944 | 2.1542
2906.9933 | 90.0634 | 181.4667 | 2737.714 | 5771006.2524 | 2492473.729 | 2.1542
2918.22 | 89.94 | 180.67 | 2737.7136 | 5770995.0278 | 2492473.5197 | 2.1542
2927.67 | 90.1667 | 180.1833 | 2737.7048 | 5770985.578 | 2492473.4493 | 1.7043
2937.12 | 90.3934 | 179.6967 | 2737.6586 | 5770976.1282 | 2492473.4592 | 1.7043
2946.57 | 90.62 | 179.21 | 2737.5751 | 5770966.679 | 2492473.5494 | 1.7043
2956.21 | 90.5567 | 178.5033 | 2737.4761 | 5770957.0415 | 2492473.7417 | 2.2079
2965.85 | 90.4934 | 177.7967 | 2737.3877 | 5770947.407 | 2492474.0529 | 2.2079
2975.49 | 90.43 | 177.09 | 2737.3101 | 5770937.7769 | 2492474.4829 | 2.2079
2982.7425 | 90.4302 | 176.1725 | 2737.2556 | 5770930.5373 | 2492474.9091 | 3.7951
2989.995 | 90.4302 | 175.255 | 2737.2012 | 5770923.3053 | 2492475.4511 | 3.7951
2997.2475 | 90.4302 | 174.3375 | 2737.1467 | 5770916.083 | 2492476.1089 | 3.7951
3004.5 | 90.43 | 173.42 | 2737.0923 | 5770908.8721 | 2492476.8822 | 3.7951
3019.29 | 90.4 | 173.505 | 2736.9851 | 5770894.1787 | 2492478.5661 | 0.18283
3034.08 | 90.37 | 173.59 | 2736.8858 | 5770879.4827 | 2492480.2281 | 0.18283
3043.57 | 90.5769 | 174.6232 | 2736.8073 | 5770870.0433 | 2492481.2025 | 3.331
3053.06 | 90.7836 | 175.6566 | 2736.6947 | 5770860.5882 | 2492482.0064 | 3.331
3062.55 | 90.99 | 176.69 | 2736.5478 | 5770851.1206 | 2492482.6397 | 3.331
3071.9367 | 91.1236 | 177.5133 | 2736.3747 | 5770841.7476 | 2492483.1143 | 2.6651
3081.3233 | 91.2569 | 178.3366 | 2736.1797 | 5770832.3692 | 2492483.4541 | 2.6651
3090.71 | 91.39 | 179.16 | 2735.9629 | 5770822.9874 | 2492483.6591 | 2.6651
3097.93 | 91.3904 | 179.9975 | 2735.7877 | 5770815.7697 | 2492483.7121 | 3.4789
3105.15 | 91.3906 | 180.835 | 2735.6125 | 5770808.5521 | 2492483.6597 | 3.4789
3112.37 | 91.3904 | 181.6725 | 2735.4373 | 5770801.336 | 2492483.5018 | 3.4789
3119.59 | 91.39 | 182.51 | 2735.2621 | 5770794.123 | 2492483.2384 | 3.4789
3126.815 | 91.3511 | 181.1399 | 2735.0893 | 5770786.9039 | 2492483.0084 | 5.6895
3134.04 | 91.3115 | 179.7699 | 2734.9214 | 5770779.6813 | 2492482.951 | 5.6895
3141.265 | 91.2711 | 178.3999 | 2734.7586 | 5770772.4592 | 2492483.0664 | 5.6895
3148.49 | 91.23 | 177.03 | 2734.6009 | 5770765.2418 | 2492483.3544 | 5.6895
3158.0767 | 91.4369 | 177.6865 | 2734.3778 | 5770755.668 | 2492483.7961 | 2.1536
3167.6633 | 91.6435 | 178.3432 | 2734.1201 | 5770746.0906 | 2492484.1281 | 2.1536
3177.25 | 91.85 | 179 | 2733.8279 | 5770736.511 | 2492484.3502 | 2.1536
3186.9833 | 91.7068 | 179.4334 | 2733.5259 | 5770726.7833 | 2492484.4832 | 1.4063
3196.7167 | 91.5634 | 179.8667 | 2733.2481 | 5770717.0541 | 2492484.5426 | 1.4063
3206.45 | 91.42 | 180.3 | 2732.9947 | 5770707.3241 | 2492484.5285 | 1.4063
3216.0233 | 91.4202 | 181.0033 | 2732.7575 | 5770697.7544 | 2492484.4196 | 2.2034
3225.5967 | 91.4202 | 181.7067 | 2732.5202 | 5770688.1867 | 2492484.1933 | 2.2034
3235.17 | 91.42 | 182.41 | 2732.2829 | 5770678.6226 | 2492483.8496 | 2.2034
3244.7067 | 91.5001 | 182.08 | 2732.04 | 5770669.0963 | 2492483.4761 | 1.0678
3254.2433 | 91.5801 | 181.75 | 2731.7836 | 5770659.5684 | 2492483.1575 | 1.0678
3263.78 | 91.66 | 181.42 | 2731.514 | 5770650.0392 | 2492482.8939 | 1.0678
3270.955 | 91.6155 | 180.5699 | 2731.309 | 5770642.8683 | 2492482.7693 | 3.5576
3278.13 | 91.5707 | 179.7199 | 2731.1095 | 5770635.6962 | 2492482.7512 | 3.5576
3285.305 | 91.5255 | 178.8699 | 2730.9156 | 5770628.5244 | 2492482.8394 | 3.5576
3292.48 | 91.48 | 178.02 | 2730.7275 | 5770621.3546 | 2492483.0341 | 3.5576
3302.14 | 91.2935 | 178.7034 | 2730.4937 | 5770611.7014 | 2492483.3102 | 2.1995
3311.8 | 91.1068 | 179.3868 | 2730.2914 | 5770602.0449 | 2492483.4711 | 2.1995
3321.46 | 90.92 | 180.07 | 2730.1205 | 5770592.3866 | 2492483.5169 | 2.1995
3331.1233 | 90.9434 | 180.5633 | 2729.9634 | 5770582.7247 | 2492483.4635 | 1.5331
3340.7867 | 90.9667 | 181.0567 | 2729.8023 | 5770573.0637 | 2492483.3269 | 1.5331
3350.45 | 90.99 | 181.55 | 2729.6373 | 5770563.4043 | 2492483.1072 | 1.5331
3359.9933 | 90.99 | 181.8933 | 2729.4724 | 5770553.8667 | 2492482.8205 | 1.0791
3369.5367 | 90.99 | 182.2367 | 2729.3075 | 5770544.331 | 2492482.4767 | 1.0791
3379.08 | 90.99 | 182.58 | 2729.1426 | 5770534.7975 | 2492482.0757 | 1.0791
3393.425 | 90.805 | 182.51 | 2728.9179 | 5770520.4684 | 2492481.4388 | 0.41366
3407.77 | 90.62 | 182.44 | 2728.7395 | 5770506.1379 | 2492480.8194 | 0.41366
3422.01 | 90.555 | 182.235 | 2728.5935 | 5770491.9105 | 2492480.2386 | 0.45305
3436.25 | 90.49 | 182.03 | 2728.4637 | 5770477.681 | 2492479.7088 | 0.45305
3445.7567 | 90.81 | 181.9067 | 2728.3558 | 5770468.1805 | 2492479.3823 | 1.0822
3455.2633 | 91.13 | 181.7834 | 2728.1949 | 5770458.6801 | 2492479.0762 | 1.0822
3464.77 | 91.45 | 181.66 | 2727.9809 | 5770449.1802 | 2492478.7907 | 1.0822
3474.4333 | 91.4602 | 181.06 | 2727.7355 | 5770439.5227 | 2492478.5614 | 1.8624
3484.0967 | 91.4702 | 180.46 | 2727.4884 | 5770429.8634 | 2492478.4333 | 1.8624
3493.76 | 91.48 | 179.86 | 2727.2396 | 5770420.2034 | 2492478.4063 | 1.8624
3503.5533 | 91.6933 | 179.7034 | 2726.9685 | 5770410.4139 | 2492478.4436 | 0.81066
3513.3467 | 91.9067 | 179.5467 | 2726.6608 | 5770400.6256 | 2492478.5077 | 0.81066
3523.14 | 92.12 | 179.39 | 2726.3168 | 5770390.8387 | 2492478.5985 | 0.81066
3532.7267 | 92.307 | 178.7302 | 2725.9465 | 5770381.2606 | 2492478.7556 | 2.1446
3542.3133 | 92.4937 | 178.0702 | 2725.545 | 5770371.6861 | 2492479.023 | 2.1446
3551.9 | 92.68 | 177.41 | 2725.1123 | 5770362.1167 | 2492479.4007 | 2.1446
3561.5233 | 92.31 | 177.3967 | 2724.6934 | 5770352.5124 | 2492479.8362 | 1.1542
3571.1467 | 91.94 | 177.3833 | 2724.3366 | 5770342.9056 | 2492480.2742 | 1.1542
3580.77 | 91.57 | 177.37 | 2724.0419 | 5770333.2969 | 2492480.7144 | 1.1542
3595.27 | 91.245 | 177.26 | 2723.6857 | 5770318.8172 | 2492481.3935 | 0.70987
3609.77 | 90.92 | 177.15 | 2723.4118 | 5770304.337 | 2492482.1004 | 0.70987
3616.8725 | 90.5276 | 176.3699 | 2723.322 | 5770297.2465 | 2492482.5018 | 3.6881
3623.975 | 90.1351 | 175.5899 | 2723.281 | 5770290.1617 | 2492482.9997 | 3.6881
3631.0775 | 89.7425 | 174.81 | 2723.2886 | 5770283.0842 | 2492483.594 | 3.6881
3638.18 | 89.35 | 174.03 | 2723.3448 | 5770276.0156 | 2492484.2846 | 3.6881
3647.6433 | 89.8133 | 174.8867 | 2723.4139 | 5770266.5969 | 2492485.1985 | 3.0875
3657.1067 | 90.2767 | 175.7433 | 2723.4065 | 5770257.1653 | 2492485.9714 | 3.0875
3666.57 | 90.74 | 176.6 | 2723.3225 | 5770247.7235 | 2492486.6032 | 3.0875
3673.71 | 90.7177 | 177.41 | 2723.2317 | 5770240.5939 | 2492486.9762 | 3.4044
3680.85 | 90.6953 | 178.22 | 2723.1436 | 5770233.4597 | 2492487.2484 | 3.4044
3687.99 | 90.6727 | 179.03 | 2723.0584 | 5770226.3223 | 2492487.4198 | 3.4044
3695.13 | 90.65 | 179.84 | 2722.976 | 5770219.1832 | 2492487.4902 | 3.4044
3702.2575 | 90.4101 | 180.74 | 2722.91 | 5770212.0562 | 2492487.4541 | 3.9205
3709.385 | 90.1701 | 181.64 | 2722.874 | 5770204.9304 | 2492487.3061 | 3.9205
3716.5125 | 89.93 | 182.54 | 2722.8677 | 5770197.8077 | 2492487.0461 | 3.9205
3723.64 | 89.69 | 183.44 | 2722.8914 | 5770190.69 | 2492486.6743 | 3.9205
3733.5367 | 89.7833 | 183.0533 | 2722.9368 | 5770180.8093 | 2492486.1139 | 1.2058
3743.4333 | 89.8767 | 182.6667 | 2722.9662 | 5770170.925 | 2492485.6201 | 1.2058
3753.33 | 89.97 | 182.28 | 2722.9795 | 5770161.0376 | 2492485.193 | 1.2058
3767.845 | 90 | 182.645 | 2722.9833 | 5770146.536 | 2492484.5693 | 0.75694
3782.36 | 90.03 | 183.01 | 2722.9795 | 5770132.0387 | 2492483.8533 | 0.75694
3791.8267 | 90.03 | 182.1467 | 2722.9745 | 5770122.5817 | 2492483.4275 | 2.7359
3801.2933 | 90.03 | 181.2833 | 2722.9695 | 5770113.1194 | 2492483.1442 | 2.7359
3810.76 | 90.03 | 180.42 | 2722.9646 | 5770103.6538 | 2492483.0035 | 2.7359
3825.2 | 90.015 | 180.03 | 2722.9589 | 5770089.214 | 2492482.9468 | 0.81085
3839.64 | 90 | 179.64 | 2722.957 | 5770074.774 | 2492482.9883 | 0.81085
3849.19 | 90 | 180.4167 | 2722.957 | 5770065.2241 | 2492482.9836 | 2.4398
3858.74 | 90 | 181.1933 | 2722.957 | 5770055.6751 | 2492482.8495 | 2.4398
3868.29 | 90 | 181.97 | 2722.957 | 5770046.1288 | 2492482.5859 | 2.4398
3877.7867 | 90.02 | 181.55 | 2722.9554 | 5770036.6367 | 2492482.2942 | 1.3283
3887.2833 | 90.04 | 181.13 | 2722.9504 | 5770027.1426 | 2492482.0721 | 1.3283
3896.78 | 90.06 | 180.71 | 2722.9421 | 5770017.6472 | 2492481.9196 | 1.3283
3904.12 | 89.9899 | 179.105 | 2722.9389 | 5770010.3074 | 2492481.9315 | 6.5662
3911.46 | 89.9199 | 177.5 | 2722.9447 | 5770002.9709 | 2492482.1489 | 6.5662
3918.8 | 89.8499 | 175.895 | 2722.9594 | 5769995.6433 | 2492482.5717 | 6.5662
3926.14 | 89.78 | 174.29 | 2722.9831 | 5769988.3305 | 2492483.1996 | 6.5662
3935.75 | 89.8533 | 174.8433 | 2723.0139 | 5769978.7638 | 2492484.1096 | 1.7425
3945.36 | 89.9267 | 175.3967 | 2723.0323 | 5769969.1886 | 2492484.9271 | 1.7425
3954.97 | 90 | 175.95 | 2723.0385 | 5769959.6061 | 2492485.6521 | 1.7425
3964.57 | 90.05 | 176.7767 | 2723.0343 | 5769950.0255 | 2492486.261 | 2.5881
3974.17 | 90.1 | 177.6033 | 2723.0217 | 5769940.4371 | 2492486.7316 | 2.5881
3983.77 | 90.15 | 178.43 | 2723.0008 | 5769930.843 | 2492487.0639 | 2.5881
3990.9825 | 90.2277 | 179.7025 | 2722.977 | 5769923.6316 | 2492487.1814 | 5.3026
3998.195 | 90.3053 | 180.975 | 2722.9435 | 5769916.4194 | 2492487.1388 | 5.3026
4005.4075 | 90.3827 | 182.2475 | 2722.9002 | 5769909.2101 | 2492486.936 | 5.3026
4012.62 | 90.46 | 183.52 | 2722.8471 | 5769902.007 | 2492486.5732 | 5.3026
4022.2367 | 90.47 | 183.8033 | 2722.7691 | 5769892.4103 | 2492485.959 | 0.8844
4031.8533 | 90.48 | 184.0867 | 2722.6893 | 5769882.8168 | 2492485.2974 | 0.8844
4041.47 | 90.49 | 184.37 | 2722.6079 | 5769873.2266 | 2492484.5884 | 0.8844
4055.865 | 90.675 | 184.445 | 2722.4616 | 5769858.8749 | 2492483.4822 | 0.41602
4070.26 | 90.86 | 184.52 | 2722.2688 | 5769844.5253 | 2492482.3573 | 0.41602
4077.37 | 90.6451 | 183.7149 | 2722.1754 | 5769837.4343 | 2492481.8468 | 3.5156
4084.48 | 90.4302 | 182.9099 | 2722.1087 | 5769830.3365 | 2492481.436 | 3.5156
4091.59 | 90.2151 | 182.1049 | 2722.0686 | 5769823.2335 | 2492481.125 | 3.5156
4098.7 | 90 | 181.3 | 2722.0553 | 5769816.1267 | 2492480.9138 | 3.5156
4105.895 | 89.9925 | 182.14 | 2722.0558 | 5769808.935 | 2492480.6978 | 3.5026
4113.09 | 89.985 | 182.98 | 2722.0572 | 5769801.7473 | 2492480.3764 | 3.5026
4120.285 | 89.9775 | 183.82 | 2722.0595 | 5769794.565 | 2492479.9497 | 3.5026
4127.48 | 89.97 | 184.66 | 2722.0628 | 5769787.3897 | 2492479.4178 | 3.5026
4137.1 | 89.97 | 183.94 | 2722.0679 | 5769777.7969 | 2492478.6965 | 2.2453
4146.72 | 89.97 | 183.22 | 2722.0729 | 5769768.1957 | 2492478.0958 | 2.2453
4156.34 | 89.97 | 182.5 | 2722.0779 | 5769758.5877 | 2492477.6158 | 2.2453
4165.96 | 89.98 | 181.6933 | 2722.0821 | 5769748.9742 | 2492477.2639 | 2.5158
4175.58 | 89.99 | 180.8867 | 2722.0846 | 5769739.3568 | 2492477.0473 | 2.5158
4185.2 | 90 | 180.08 | 2722.0855 | 5769729.7372 | 2492476.9662 | 2.5158
4192.37 | 90.0075 | 179.2475 | 2722.085 | 5769722.5674 | 2492477.0082 | 3.4834
4199.54 | 90.015 | 178.415 | 2722.0836 | 5769715.3989 | 2492477.1545 | 3.4834
4206.71 | 90.0225 | 177.5825 | 2722.0813 | 5769708.2333 | 2492477.4049 | 3.4834
4213.88 | 90.03 | 176.75 | 2722.078 | 5769701.0722 | 2492477.7593 | 3.4834
4228.365 | 90.015 | 176.675 | 2722.0723 | 5769686.611 | 2492478.59 | 0.15841
4242.85 | 90 | 176.6 | 2722.0704 | 5769672.1509 | 2492479.4396 | 0.15841
4252.37 | 90.01 | 177.3967 | 2722.0696 | 5769662.6441 | 2492479.9381 | 2.5107
4261.89 | 90.02 | 178.1933 | 2722.0671 | 5769653.1312 | 2492480.3044 | 2.5107
4271.41 | 90.03 | 178.99 | 2722.0629 | 5769643.6141 | 2492480.5384 | 2.5107
4278.61 | 90.03 | 179.8125 | 2722.0591 | 5769636.4146 | 2492480.6136 | 3.4271
4285.81 | 90.03 | 180.635 | 2722.0554 | 5769629.2147 | 2492480.5855 | 3.4271
4293.01 | 90.03 | 181.4575 | 2722.0516 | 5769622.0159 | 2492480.454 | 3.4271
4300.21 | 90.03 | 182.28 | 2722.0478 | 5769614.8198 | 2492480.2192 | 3.4271
4309.76 | 90.03 | 181.57 | 2722.0428 | 5769605.2753 | 2492479.8985 | 2.2304
4319.31 | 90.03 | 180.86 | 2722.0378 | 5769595.7275 | 2492479.696 | 2.2304
4328.86 | 90.03 | 180.15 | 2722.0328 | 5769586.1779 | 2492479.6118 | 2.2304
4338.43 | 90.03 | 179.1133 | 2722.0278 | 5769576.6082 | 2492479.6733 | 3.2497
4348 | 90.03 | 178.0767 | 2722.0228 | 5769567.0412 | 2492479.908 | 3.2497
4357.57 | 90.03 | 177.04 | 2722.0178 | 5769557.48 | 2492480.3157 | 3.2497
4367.08 | 89.8566 | 176.26 | 2722.0272 | 5769547.9864 | 2492480.8714 | 2.5206
4376.59 | 89.6833 | 175.48 | 2722.0654 | 5769538.5012 | 2492481.5563 | 2.5206
4386.1 | 89.51 | 174.7 | 2722.1323 | 5769529.0264 | 2492482.3702 | 2.5206
4400.495 | 89.295 | 174.465 | 2722.2824 | 5769514.6965 | 2492483.7292 | 0.66377
4414.89 | 89.08 | 174.23 | 2722.4866 | 5769500.3729 | 2492485.1469 | 0.66377
4422.1275 | 89.0546 | 175.2 | 2722.6044 | 5769493.1673 | 2492485.8135 | 4.0215
4429.365 | 89.0294 | 176.17 | 2722.7254 | 5769485.9514 | 2492486.3579 | 4.0215
4436.6025 | 89.0046 | 177.14 | 2722.8496 | 5769478.7273 | 2492486.7802 | 4.0215
4443.84 | 88.98 | 178.11 | 2722.9769 | 5769471.4972 | 2492487.08 | 4.0215
4453.5633 | 89.33 | 178.6267 | 2723.1203 | 5769461.779 | 2492487.3569 | 1.9254
4463.2867 | 89.68 | 179.1434 | 2723.2043 | 5769452.0579 | 2492487.5461 | 1.9254
4473.01 | 90.03 | 179.66 | 2723.2289 | 5769442.3351 | 2492487.6476 | 1.9254
4482.5467 | 90 | 180.3267 | 2723.2264 | 5769432.7985 | 2492487.6487 | 2.0993
4492.0833 | 89.97 | 180.9933 | 2723.2289 | 5769423.2625 | 2492487.5389 | 2.0993
4501.62 | 89.94 | 181.66 | 2723.2364 | 5769413.7285 | 2492487.3181 | 2.0993
4511.21 | 89.95 | 182.1 | 2723.2456 | 5769404.1437 | 2492487.0035 | 1.3768
4520.8 | 89.96 | 182.54 | 2723.2531 | 5769394.5615 | 2492486.6152 | 1.3768
4530.39 | 89.97 | 182.98 | 2723.259 | 5769384.9827 | 2492486.1535 | 1.3768
4544.74 | 89.955 | 182.9 | 2723.2684 | 5769370.6516 | 2492485.4175 | 0.17016
4559.09 | 89.94 | 182.82 | 2723.2815 | 5769356.3194 | 2492484.7015 | 0.17016
4568.73 | 89.93 | 182.5533 | 2723.2924 | 5769346.69 | 2492484.2496 | 0.83046
4578.37 | 89.92 | 182.2867 | 2723.3051 | 5769337.0586 | 2492483.8426 | 0.83046
4588.01 | 89.91 | 182.02 | 2723.3194 | 5769327.4255 | 2492483.4804 | 0.83046
4602.335 | 90.25 | 181.87 | 2723.2994 | 5769313.1087 | 2492482.9942 | 0.77826
4616.66 | 90.59 | 181.72 | 2723.1943 | 5769298.7912 | 2492482.5455 | 0.77826
4630.79 | 90.495 | 181.81 | 2723.0606 | 5769284.6685 | 2492482.1103 | 0.27783
4644.92 | 90.4 | 181.9 | 2722.9502 | 5769270.5463 | 2492481.6529 | 0.27783
4654.4367 | 90.44 | 182.3433 | 2722.8804 | 5769261.0365 | 2492481.3006 | 1.4032
4663.9533 | 90.48 | 182.7867 | 2722.804 | 5769251.5297 | 2492480.8747 | 1.4032
4673.47 | 90.52 | 183.23 | 2722.721 | 5769242.0265 | 2492480.3753 | 1.4032
4680.665 | 90.3828 | 181.8324 | 2722.6643 | 5769234.8389 | 2492480.0576 | 5.855
4687.86 | 90.2453 | 180.4349 | 2722.6249 | 5769227.6456 | 2492479.9152 | 5.855
4695.055 | 90.1077 | 179.0375 | 2722.6027 | 5769220.4509 | 2492479.9484 | 5.855
4702.25 | 89.97 | 177.64 | 2722.5978 | 5769213.2591 | 2492480.1569 | 5.855
4716.88 | 90 | 177.92 | 2722.6016 | 5769198.6401 | 2492480.7237 | 0.57745
4731.51 | 90.03 | 178.2 | 2722.5978 | 5769184.0185 | 2492481.2189 | 0.57745
4741.0667 | 89.96 | 178.7167 | 2722.5987 | 5769174.4653 | 2492481.4761 | 1.6367
4750.6233 | 89.89 | 179.2333 | 2722.6112 | 5769164.9102 | 2492481.647 | 1.6367
4760.18 | 89.82 | 179.75 | 2722.6354 | 5769155.3539 | 2492481.7318 | 1.6367
4774.65 | 89.895 | 179.635 | 2722.6713 | 5769140.8842 | 2492481.8095 | 0.28465
4789.12 | 89.97 | 179.52 | 2722.6884 | 5769126.4146 | 2492481.9162 | 0.28465
4798.7367 | 90.02 | 178.8667 | 2722.6892 | 5769116.7989 | 2492482.0516 | 2.0441
4808.3533 | 90.07 | 178.2133 | 2722.6817 | 5769107.1854 | 2492482.2966 | 2.0441
4817.97 | 90.12 | 177.56 | 2722.6657 | 5769097.5753 | 2492482.6512 | 2.0441
4827.5 | 90.4102 | 176.5434 | 2722.6216 | 5769088.0582 | 2492483.1414 | 3.3279
4837.03 | 90.7002 | 175.5268 | 2722.5293 | 5769078.5516 | 2492483.8003 | 3.3279
4846.56 | 90.99 | 174.51 | 2722.3887 | 5769069.0587 | 2492484.6277 | 3.3279
4856.3233 | 90.9667 | 174.1633 | 2722.222 | 5769059.3445 | 2492485.5911 | 1.0675
4866.0867 | 90.9434 | 173.8167 | 2722.0593 | 5769049.6362 | 2492486.6132 | 1.0675
4875.85 | 90.92 | 173.47 | 2721.9005 | 5769039.9342 | 2492487.694 | 1.0675
4889.975 | 90.935 | 173.545 | 2721.6719 | 5769025.9016 | 2492489.291 | 0.16243
4904.1 | 90.95 | 173.62 | 2721.4395 | 5769011.867 | 2492490.8695 | 0.16243
4913.68 | 90.6335 | 174.4934 | 2721.3072 | 5769002.3395 | 2492491.8614 | 2.909
4923.26 | 90.3168 | 175.3667 | 2721.2277 | 5768992.7974 | 2492492.708 | 2.909
4932.84 | 90 | 176.24 | 2721.2012 | 5768983.2432 | 2492493.409 | 2.909
4940.04 | 90.2377 | 177.1624 | 2721.1863 | 5768976.0552 | 2492493.8233 | 3.9689
4947.24 | 90.4752 | 178.0849 | 2721.1415 | 5768968.8616 | 2492494.1219 | 3.9689
4954.44 | 90.7127 | 179.0074 | 2721.0669 | 5768961.6644 | 2492494.3045 | 3.9689
4961.64 | 90.95 | 179.93 | 2720.9624 | 5768954.4656 | 2492494.3713 | 3.9689
4968.83 | 90.9428 | 180.7275 | 2720.8437 | 5768947.2767 | 2492494.33 | 3.3272
4976.02 | 90.9354 | 181.525 | 2720.7258 | 5768940.0891 | 2492494.1887 | 3.3272
4983.21 | 90.9278 | 182.3225 | 2720.6089 | 5768932.9042 | 2492493.9474 | 3.3272
4990.4 | 90.92 | 183.12 | 2720.493 | 5768925.7233 | 2492493.6061 | 3.3272
5000.0733 | 90.7767 | 182.51 | 2720.3498 | 5768916.0627 | 2492493.1311 | 1.9432
5009.7467 | 90.6334 | 181.9 | 2720.2307 | 5768906.3973 | 2492492.759 | 1.9432
5019.42 | 90.49 | 181.29 | 2720.1359 | 5768896.7282 | 2492492.4897 | 1.9432
5033.885 | 90.46 | 181.65 | 2720.016 | 5768882.2685 | 2492492.1187 | 0.74919
5048.35 | 90.43 | 182.01 | 2719.9036 | 5768867.8113 | 2492491.6568 | 0.74919
5057.99 | 90.38 | 182.59 | 2719.8355 | 5768858.1794 | 2492491.2699 | 1.8116
5067.63 | 90.33 | 183.17 | 2719.7757 | 5768848.5518 | 2492490.7856 | 1.8116
5077.27 | 90.28 | 183.75 | 2719.7244 | 5768838.9295 | 2492490.2038 | 1.8116
5086.8167 | 90.33 | 183.4633 | 2719.6736 | 5768829.4019 | 2492489.6032 | 0.91442
5096.3633 | 90.38 | 183.1767 | 2719.6144 | 5768819.8714 | 2492489.0504 | 0.91442
5105.91 | 90.43 | 182.89 | 2719.547 | 5768810.3384 | 2492488.5452 | 0.91442
5113.0725 | 90.4304 | 181.54 | 2719.4932 | 5768803.1816 | 2492488.2684 | 5.6543
5120.235 | 90.4305 | 180.19 | 2719.4394 | 5768796.0203 | 2492488.1603 | 5.6543
5127.3975 | 90.4304 | 178.84 | 2719.3856 | 5768788.8584 | 2492488.2209 | 5.6543
5134.56 | 90.43 | 177.49 | 2719.3318 | 5768781.6999 | 2492488.4503 | 5.6543
5148.7 | 90.46 | 177.195 | 2719.222 | 5768767.5756 | 2492489.1059 | 0.62909
5162.84 | 90.49 | 176.9 | 2719.1047 | 5768753.4548 | 2492489.8342 | 0.62909
5169.01 | 90.46 | 176.675 | 2719.0536 | 5768747.2947 | 2492490.1799 | 1.1036
5175.18 | 90.43 | 176.45 | 2719.0057 | 5768741.136 | 2492490.5499 | 1.1036
5179.59 | 90.43 | 176.04 | 2718.9726 | 5768736.7356 | 2492490.8387 | 2.789
5184 | 90.43 | 175.63 | 2718.9395 | 5768732.3374 | 2492491.159 | 2.789

## 4
| ADJUNTO IV-c: INFORME FINAL DE POZO | YPF.Nq.AdlA-1012(h)
GEOLOGIA
TOPES DE HORIZONTES O FORMACIONES |  | m.b.b.p. | m.b.n.m
Fm. Vaca Muerta |  | 2316 | 1981
INFORME GEOLOGICO (Conclusiones que surgen de la perforación del pozo):
Control Geológico en Pozo Completo

## 5
| ADJUNTO IV-c: INFORME FINAL DE POZO |  | YPF.Nq.AdlA-1012(h)
PRODUCCION
FORMACION PRODUCTIVA (4)
|  | NOMBRE DE LA FORMACION PRODUCTIVA: | VACA MUERTA
|  | ESPESOR (mts): | -
PROFUNDIDAD DEL TECHO (m.b.b.p./m.b.n.m.):
HORIZONTE EN PRODUCCION
TECHO DE LA CAPA (m.b.b.p.):
|  | ESPESOR TOTAL (mts): | -
|  | ESPESOR PERMEABLE (mts): | -
|  | POROSIDAD (%): | -
|  | PERMEABILIDAD HORIZONTAL (md): | -
|  | PERMEABILIDAD VERTICAL (md): | -
|  | SATURACION DE AGUA (%): | -
|  | SATURACION DE PETROLEO (%): | -
PUNZADOS
|  | DESDE (m.b.b.p): | 2831 | 2847 | 2863 | 2879 | 2895 | 2911 | 2927 | 2943 | 2959 | 2975 | 2991 | 3007 | 3023 | 3039 | 3055 | 3071 | 3087 | 3103 | 3119 | 3135 | 3151 | 3167 | 3183 | 3199 | 3215 | 3231 | 3247 | 3263 | 3279 | 3295 | 3311 | 3327 | 3343 | 3359 | 3375 | 3391 | 3407 | 3423 | 3439 | 3455 | 3471 | 3487 | 3503 | 3519 | 3535 | 3551 | 3567 | 3583 | 3599 | 3615 | 3631 | 3647 | 3663 | 3679 | 3695 | 3711 | 3727 | 3743 | 3759 | 3775 | 3791 | 3807 | 3823 | 3839 | 3855 | 3871 | 3887 | 3903 | 3919 | 3935 | 3951 | 3967 | 3983 | 3999 | 4015 | 4031 | 4047 | 4063 | 4079 | 4095 | 4111 | 4127 | 4143 | 4159 | 4175 | 4191 | 4207 | 4223 | 4239 | 4255 | 4319 | 4335 | 4351 | 4367 | 4383 | 4399 | 4415 | 4431 | 4447 | 4463 | 4479 | 4495 | 4511 | 4527 | 4543 | 4559 | 4575 | 4591 | 4607 | 4623 | 4639 | 4655 | 4671 | 4687 | 4703 | 4719 | 4735 | 4751 | 4767 | 4783 | 4799 | 4815 | 4831 | 4847 | 4863 | 4879 | 4895 | 4911 | 4927 | 4943 | 4959 | 4975 | 4991 | 5007 | 5023
|  | HASTA (m.b.b.p): | 2831.3 | 2847.3 | 2863.3 | 2879.3 | 2895.3 | 2911.3 | 2927.3 | 2943.3 | 2959.3 | 2975.3 | 2991.3 | 3007.3 | 3023.3 | 3039.3 | 3055.3 | 3071.3 | 3087.3 | 3103.3 | 3119.3 | 3135.3 | 3151.3 | 3167.3 | 3183.3 | 3199.3 | 3215.3 | 3231.3 | 3247.3 | 3263.3 | 3279.3 | 3295.3 | 3311.3 | 3327.3 | 3343.3 | 3359.3 | 3375.3 | 3391.3 | 3407.3 | 3423.3 | 3439.3 | 3455.3 | 3471.3 | 3487.3 | 3503.3 | 3519.3 | 3535.3 | 3551.3 | 3567.3 | 3583.3 | 3599.3 | 3615.3 | 3631.3 | 3647.3 | 3663.3 | 3679.3 | 3695.3 | 3711.3 | 3727.3 | 3743.3 | 3759.3 | 3775.3 | 3791.3 | 3807.3 | 3823.3 | 3839.3 | 3855.3 | 3871.3 | 3887.3 | 3903.3 | 3919.3 | 3935.3 | 3951.3 | 3967.3 | 3983.3 | 3999.3 | 4015.3 | 4031.3 | 4047.3 | 4063.3 | 4079.3 | 4095.3 | 4111.3 | 4127.3 | 4143.3 | 4159.3 | 4175.3 | 4191.3 | 4207.3 | 4223.3 | 4239.3 | 4255.3 | 4319.3 | 4335.3 | 4351.3 | 4367.3 | 4383.3 | 4399.3 | 4415.3 | 4431.3 | 4447.3 | 4463.3 | 4479.3 | 4495.3 | 4511.3 | 4527.3 | 4543.3 | 4559.3 | 4575.3 | 4591.3 | 4607.3 | 4623.3 | 4639.3 | 4655.3 | 4671.3 | 4687.3 | 4703.3 | 4719.3 | 4735.3 | 4751.3 | 4767.3 | 4783.3 | 4799.3 | 4815.3 | 4831.3 | 4847.3 | 4863.3 | 4879.3 | 4895.3 | 4911.3 | 4927.3 | 4943.3 | 4959.3 | 4975.3 | 4991.3 | 5007.3 | 5023.3
TIROS POR METRO:
|  | OBSERVACIONES | -
ENSAYOS POR PISTONEO (5) |  |  | 1º
|  | FECHA (dd/mm/aa): | -
|  | HORAS: | -
|  | CARRERAS POR HORA: | -
|  | PROFUNDIDAD DE LA CARRERA (m.b.b.p): | -
|  | NIVEL ESTATICO (m.b.b.p): | -
|  | NIVEL DINAMICO (m.b.b.p): | -
|  | VOLUMEN DE AGUA (m3): | -
|  | VOLUMEN DE PETROLEO (m3): | -
|  | RGP: | -
|  | TIEMPO D ERECUPERACION DE NIVEL: | -
|  | OBSERVACIONES | -
ENSAYOS POR SURGENCIA (5)
|  | FECHA (dd/mm/aa): | -
|  | HORAS: | -
|  | ORIFICIO (mm): | -
|  | VOLUMEN DE AGUA (m3): | -
|  | VOLUMEN DE PETROLEO (m3): | -
|  | VOLUMEN DE GAS (m3): | -
|  | RGP: | -
PRESION DE SURGENCIA
|  | CABEZA DE POZO (Kg/cm2): | -
|  | FONDO (Kg/cm2): | -
PRESION ESTATICA
CABEZA DE POZO (Kg/cm2):
FONDO (Kg/cm2):
TIEMPO DE RECUPERACION:
TIPO DE INSTRUMENTO DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:
Notas:
(4) - Repartir para cada formación productiva.
(5) - Indicar datos correspondientes a otras capas ensayadas, aunque no hayan resultado productivas.